## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "ДЕЗ Прогресс"
____________________О.А. Королева
" _____" ________________2012 года.
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному сезону 2012-2013 года
ООО "ДЕЗ Прогресс"
№ п/п | Наименование объектов и работ | Единица измерения | План подготовки на 2012-2013 год |  | Подготовка за отчетный период |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Объем | Адрес | На 01 июня | На 01 июля | На 01 авг. | На 01 сент. | На 01 окт.
Жилищное хозяйство
1. | Ремонт кровли, всего | кв.м/дом
| мягкая | кв.м/дом
| металлическая | кв.м/дом
| шиферная | кв.м/дом
2. | Ремонт м/п швов | м.п./дом
3. | Проверка дымоходов и вентканалов | шт. | 569 | все
4. | Проверка сопротивления изоляции | дом | 9 | все
5. | Ремонт отмостков | кв.м/дом
6. | Ремонт подъездов | дом/под. | 1 дом/2 под. | Вл.5в
7. | Замена трубопроводов ХВС и ГВС на чердаках и техподпольях | м.п./дом
8. | Замена трубопроводов канализации (внутридомовая ливневая) | м.п./дом | 20м.п./1дом | 6мкр-4 |  | 20м.п./1дом
9. | Замена трубопроводов отопления на чердаках и техподпольях | м.п./дом
10. | Замена трубопроводов внутриквартирной разводки | м.п./дом
11. | Изоляция трубопроводов на чердаках и техподпольях | м.п./дом
12. | Установка малых игровых форм | шт.
13. | Установка лавочек | шт.
14. | Ремонт и оборудование контейнерных площадок | шт. | 2 | Влад. 5а,б,в,г. |  | 2
15. | Отремонтировано фасадов домов | кв.м/дом
16. | Подготовлено элеваторных узлов (заменено) | шт. | 6 | все |  | 4
17. | Ремонт тепловых вводов | шт./дом | 4 | Влад. 5а,б,в,г. |  | 4
18. | Асфальтирование | кв.м
19. | Подготовлено жилых домов | шт. | 9 | все |  | 7
20. | Принято жилых домов | шт. | 9 | все
21. | Ремонт ступеней входной группы, устройство пандусов | кв.м/дом | 36 кв.м/1дом | 6мкр-20 |  | 36 кв.м/1дом
22. | Ремонт тепловой камеры | шт./дом | 1шт./4дома | Влад. 5а,б,в |  | 1шт./4дома
23. | Поверка общедомовых тепловых счетчиков | шт./дом | 1шт./1дом | Влад. 5б |  | 1шт./1дом
24. | Замена общедомовых счетчиков ХВС и ГВС | шт./дом | 9шт./6домов | все |  | 9шт./6домов
25. | Выборочный ремонт напольной плитки в подъездах | кв.м/дом | 200кв.м/ 9домов | все |  | 20кв.м/ 1дом
Инженер ООО "ДЕЗ Прогресс" _____________________________С.Ю. Азаров