ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2014 год

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентир. сумма т.р. | способ выполн. | сроки выполн. | отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягких кровель | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Влад. д. 5в |  | 152 | 25,0 | подряд | 01.06-31.08 | вып. |
|  | Ул. Влад. д. 5г |  | 146 | 25,0 | подряд | 01.06-31.08 | перенесено на 2015 год |
| 2. | Ремонт отмостки | кв.м |  |  |  |  |  |
|  | 6 микр-он д. 20 |  | 58 | 135,6 | хоз.способ | 15.06-31.08 | вып. |
| 3. | Космет.ремонт лестничной клетки |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м – он д. 38б 1этаж | п | 1 | 16,5 | подряд | 01.09-30.09 | вып. |
|  | 6 м-он д.4 (щитовая) |  |  | 16,6 | хоз.способ | 01-05.-15.06 | вып. |
|  | ул. Владимирская д. 5б | п | 2 | 180.0 | подряд | 01.10-15.11 | вып. |
| 4. | Ограждение бункерной площадки |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Влад. 5а,5б | м/п | 7 | 25,3 | хоз.способ | 15.05-15.09 | вып. |
| 5 | Промывка теплообменников | шт. |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а |  | 1 |  | хоз.способ | 01.06-15.06 | вып. |
|  | 2 м-он д. 38б |  | 1 |  | хоз.способ | 01.06-15.06 | вып. |
| 6. | Устройство козырька |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 м-он д. 20 ( щитовая) | кв.м. | 2 | 17,2 | хоз.способ | 01.05-15.06 | вып. |
| 7. | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 | вып. |
| 8. | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 6 | 28,0 | хос.способ | 01.06-01.09 | вып. |
| 9. | Подготовить жилые дома | шт. | 11 |  |  | 01.06-15.09 | вып. |

Итого                469,2

В том числе подрядным способом             246,5

хоз. способом                         194,7

подготовка домов к зиме                             28,0