***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ***

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

**ПЛАН**

**текущего ремонта жилищного фонда**

**ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеработ | ед.изм. | объем | Ориентир.сумма | способ выполн. | срокивыполн. | отметка о выполн. |
| 2 | **Установка снегозадержателейна кровле**ул. Карла Маркса д. 17, Л.Шмидта 35 | п/м | 60 | 90000 | подряд | 01.05-31.09 |  |
| 3 | **Косметический ремонт л/клетки** |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Владимирская д. 5г | п. | 2 | 390000 | подряд | 1.10-15.12 |  |
| 4. | **Промывка теплообменников** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 |  |
| 5 | **Замена дверей выхода на кровлю**Ул. Владимирская д. 5а, 5б | шт. | 6 | 50000 | подряд | 15.01-30.09 |  |
| 6 | **Ремонт ступеней**2 м-он д. 38б | кв.м | 16 | 65000 | подряд | 01.06- 30.08 |  |
| 7 | **Замена плитки** **6 м-он д. 4 п.1** | кв.м. | 18 | 15000 | подряд | 01.05-30.05 |  |
| 8 | **Смена эл. счетчиков**Ул. Владимирская д. 5а, 5б, 5в 6 м-он д. 4 | шт. | 10 | 42000 | хоз.способ | 15.01 -31.03 |  |
| 9  | **Ревизия вводов** | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |
| 10 | **Подготовка элеваторных узлов** | шт. | 7 | 15500 | хос.способ | 01.06-01.09 |  |
| 11 | **Промывка отопления** **6 м-он д. 4, 20** | шт. | 2 | 24000 | подряд | 1.08-31.08 |  |
| 12 | **Подготовить жилые дома** | шт. | 12 |  | хоз. способ | 01.06-15.09 |  |

 Итого: руб. 691500

 В том числе подрядным способом руб. 634000

 хоз. способом руб. 57500

Составил

Главный инженер Азаров С.Ю.