## Лист1
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке объектов
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
к отопительному сезону 2015-2016 года по Егорьевскому муниципальному району
ООО "ДЕЗ Прогресс"
№ п/п | Наименование объектов и работ | Единица измерения |  |  | Примечание
|  |  | Объем | Стоимость тыс. руб.
Жилищное хозяйство
1. | Ремонт кровли, всего | кв.м/дом
| мягкая | кв.м/дом | 146/1 | 101.22 | выполнено
| металлическая | кв.м/дом
| шиферная | кв.м/дом
2. | Ремонт м/п швов со вскрытием | м.п./дом | 50/1 | 10 | перенесен на 2016г
3. | Проверка дымоходов и вентканалов | шт. | 624 | 166.2 | выполнено
4. | Проверка сопротивления изоляции | дом | 11 | 92.2 | выполнено
5. | Ремонт отмостков | кв.м/дом | 58/1дом | 65 | выполнено
6. | Ремонт подъездов | дом/под. | 1дом/2под | 240.5 | выполнено
7. | Замена трубопроводов ХВС и ГВС на чердаках и техподпольях | м.п./дом
8. | Замена трубопроводов канализации | м.п./дом
9. | Замена трубопроводов отопления на чердаках и техподпольях | м.п./дом | 12м/1 дом | 0.8 | выполнено
10. | Замена трубопроводов внутриквартирной разводки | м.п./дом | 12м | 24 | выполнено
11. | Промывка теплообменников | шт./дом | 2/2дома |  | выполнено
12. | Установка малых игровых форм | шт.
13. | Замена вентилей | шт. | 14 | 2.8 | выполнено
14. | Ремонт и оборудование контейнерных площадок | шт.
15. | Отремонтировано фасадов домов | кв.м/дом
16. | Подготовить элеваторных узлов | шт. | 6 | 4.5 | выполнено
17. | Ремонт тепловых вводов | шт./дом | 4
18. | Асфальтирование | кв.м
19. | Подготовить жилых домов | шт. | 11 |  | выполнено
20 | Реконструкция узлов учета тепла | шт./дом | 8 шт/8 домов | 598 | выполнено
21 | Замена общедомовых счетчиков ХВС и ГВС | шт./дом | 3шт./3домов | 21 | выполнено
22 | Выборочный ремонт напольной плитки | кв.м/дом | 8 кв.м/2дом | 14.3 | выполнено
1340.52
Генеральный директор ООО "ДЕЗ Прогресс" ______________Н.В. Золотова